|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии**  **на 01.04.2022г.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Учредителя: | | департамент образования и науки Брянской области | | | | |
| Наименование Учреждения: | | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева" | | | | |
| Единица измерения: | | рублей (с точностью до второго знака после запятой) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Напра-вление расхо-дов | Анали-тический код Субсидии | Результат предоставле-ния Субсидии | Единица измерения | | Размер Субсидии, предусмот-ренный Соглаше-нием | Плановые значения результатов предоставле-ния Субсидии | Фактические значения результатов предоставле-ния Субсидии | Отклонение от планового значения | Причина отклонения | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии | | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр.7 - гр.12) |
| наимено-вание | код по ОКЕИ | обязательств | денежных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | 10650 | 7052 | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями или аналог | Метр | 006 | 3 300 000,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | договор не заключен, поставки не было. | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Аккумуляторная угловая шлифмашина | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.3 | Баллон под сварочную смесь 40л заправлен | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.4 | Баллон с защитной смесью К-25 | Штука | 796 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.5 | Беруши | Штука | 796 | 241,00 | 0,00 | -241,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.6 | Бокорезы 145 мм | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.7 | Ведро железное | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.8 | Вилка кабельная 16А 3Р+N+E IР44 переносная 380В | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.9 | Держатель для 3-х модулей | Штука | 796 | 18,00 | 0,00 | -18,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.10 | Держатель с защелкой 20 мм для труб | Упаковка | 778 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.11 | Диск абразивный отрезной для УШМ 1. 125х1,6х22,2 макс. 10000 об./мин | Штука | 796 | 194,00 | 0,00 | -194,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.12 | Диск абразивный отрезной для УШМ 2 125х2,0х22,2 макс. 10000 об./мин | Штука | 796 | 264,00 | 0,00 | -264,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.13 | Диск абразивный шлифовальный для УШМ 125х6х22,2 макс. 10000 об./мин | Штука | 796 | 85,00 | 0,00 | -85,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.14 | Диск отрезной | Штука | 796 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.15 | Диск шлифовальный | Штука | 796 | 36,00 | 0,00 | -36,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.16 | Длиногубцы прямые VDE 160-180 мм | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.17 | ДСП | Квадратный метр | 055 | 42,00 | 0,00 | -42,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.18 | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG11, д.5 - 10мм | Штука | 796 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.19 | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG13.5, д.6 - 12мм | Штука | 796 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.20 | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG16, д.9 - 14мм | Штука | 796 | 63,00 | 0,00 | -63,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.21 | Заправка Баллон с защитной смесью К-25 40л. ГОСТ 949-73 (полный) | Штука | 796 | 14,00 | 0,00 | -14,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.22 | Зубило слесарное | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.23 | Кабелерез для медных, алюминиевых кабелей | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.24 | Кабель-канал 60х60 | Метр | 006 | 252,00 | 0,00 | -252,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.25 | Картридж | Штука | 796 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.26 | Клемма заземления для проволочного лотка | Упаковка | 778 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.27 | Клемма защитного провода ST 10-PE или аналог | Упаковка | 778 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.28 | Командный пункт 1 | Штука | 796 | 8,00 | 0,00 | -8,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.29 | Командный пункт 2 | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.30 | Командный пункт 3 | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.31 | Коническое сверло | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.32 | Консоль с опорой ML осн. 150 | Штука | 796 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.33 | Контактные наконечники 1.0мм Согласно требований горелки MIG/MAG | Штука | 796 | 545,00 | 0,00 | -545,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.34 | Контактные наконечники 1.2мм Согласно требований горелки MIG/MAG | Штука | 796 | 635,00 | 0,00 | -635,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.35 | Короб перфорированный | Метр | 006 | 252,00 | 0,00 | -252,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.36 | Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 400 x 500 x 250 мм (В х Ш х Г) | Штука | 796 | 43,00 | 0,00 | -43,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.37 | Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 800 x 600 x 300 мм (В х Ш х Г) | Штука | 796 | 43,00 | 0,00 | -43,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.38 | Краги сварщика для ММА и MIG/MAG. | Штука | 796 | 130,00 | 0,00 | -130,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.39 | Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка | Упаковка | 778 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.40 | Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка | Упаковка | 778 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.41 | Круг г/к Ст3 16 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 168 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.42 | КРУГЛАЯ КНОПКА ПЛОСКАЯ ЧЕРНАЯ | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.43 | Лепестковый шлифовальный диск. 125х22,2 Р40 макс. 10000 об./мин | Штука | 796 | 242,00 | 0,00 | -242,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.44 | Линейка металлическая 1000 мм | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.45 | Лист х/к ГОСТ 16523 Ст08пс5 1,2х1250х2500 (НЛМК) | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 168 | 0,45 | 0,00 | -0,45 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.46 | Лист х/к ГОСТ 16523 Ст08пс5 2х1250х2500 (НЛМК) | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 168 | 0,40 | 0,00 | -0,40 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.47 | Магнитный уровень тип 70TM | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.48 | Маркер по металлу 1. Белый, краска | Штука | 796 | 130,00 | 0,00 | -130,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.49 | Маркер по металлу 2. Черный, краска | Штука | 796 | 130,00 | 0,00 | -130,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.50 | Маркер чёрный | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.51 | Маркировочная табличка для держателя размером 12,5x27мм, цвет серебристый, без надписи | Штука | 796 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.52 | Мегомметр | Штука | 796 | 6,00 | 0,00 | -6,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.53 | Металлическая труба D20 или аналог | Метр | 006 | 189,00 | 0,00 | -189,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.54 | Многофункциональный ящик для инструментов | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.55 | Модуль подсветки с светодиодом 24В AC/DC, белый свет, пружинные клеммы, для монтажа на днище поста управления | Штука | 796 | 12,00 | 0,00 | -12,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.56 | Модуль подсветки с светодиодом 24В AC/DC, желтый свет, пружинные клеммы, для монтажа на днище поста управления | Штука | 796 | 6,00 | 0,00 | -6,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.57 | Набор диэлектрических отверток | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.58 | Набор комбинированных ключей 12 шт | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.59 | Набор метчиков и плашек | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.60 | Набор свёрл по металлу | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.61 | Набор сверл по металлу в пластиковой кассете 10 шт | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.62 | Набор щупов | Штука | 796 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.63 | Набор экстра-длинных ключей TORX 9 штук | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.64 | Организационный взнос на участие в Отборочных соревнованиях Финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" | Условная единица | 876 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было.0 |
| 1.65 | Очки защитные | Штука | 796 | 130,00 | 0,00 | -130,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.66 | Очки защитные прозрачные | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.67 | Пассатижи комбинированные VDE 160-180 мм | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.68 | Перемычка, Длина: 22,7 мм, Ширина: 9 мм, Полюсов: 2 | Упаковка | 778 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.69 | Перчатки диэлектрические | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.70 | Пластиковая трубка VR20 или аналог | Метр | 006 | 189,00 | 0,00 | -189,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.71 | ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | Штука | 796 | 12,00 | 0,00 | -12,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.72 | Порошковая проволока для сварки во всех пространственных положениях в смеси К-25 д. 1.2мм, бухта 5кг | Штука | 796 | 123,00 | 0,00 | -123,00 | договор не заключен, поставки не было.0 |
| 1.73 | Потенциометр компактный, черный, 10 кОм, винтовые клеммы | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.74 | Пояс для инструмента | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.75 | Пресс-клещи для наконечников(кольцевые/вилочные) из листовой меди 0,5-4,0 | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.76 | Прецизионное стусло | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.77 | Принтер | Штука | 796 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.78 | Проволока сварочная омедненная | Штука | 796 | 19,00 | 0,00 | -19,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.79 | Проволочный лоток 50х150 L3000 | Метр | 006 | 189,00 | 0,00 | -189,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.80 | Проходные клеммы ST2,5 пружинный зажим, 0,08 мм - 4 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый | Упаковка | 778 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.81 | Радиусный шаблон | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.82 | Редуктор углекислотный | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.83 | Респиратор | Штука | 796 | 294,00 | 0,00 | -294,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.84 | Рулетка | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.85 | Саморез по металлу 4,2х13 сверлоконечный | Штука | 796 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.86 | Саморез по металлу 4,2х25 остроконечный | Штука | 796 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.87 | Саморезгипсокартон/дерево 3,5х35 черный | Штука | 796 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.88 | Саморезгипсокартон/дерево 3,5х55 черный | Штука | 796 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.89 | Сварочная проволока Св-08Г2С д.1.0мм, бухта 5 кг | Штука | 796 | 138,00 | 0,00 | -138,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.90 | Сварочные электроды 2,5 мм (4,5кг) основное покрытие марка УОНИИ 13/55 | Упаковка | 778 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.91 | Сварочные электроды 3 мм (4,5кг) основное покрытие марка УОНИИ 13/55 | Упаковка | 778 | 23,00 | 0,00 | -23,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.92 | Сварочные электроды 4 мм (6кг) основное покрытие марка УОНИИ 13/55 | Упаковка | 778 | 11,00 | 0,00 | -11,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.93 | СВЕТОДИОД 24V ЗЕЛЕНЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.94 | Сопло стандартное, изолированное Согласно требований горелки MIG/MAG | Штука | 796 | 121,00 | 0,00 | -121,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.95 | Струбцины (300 мм) | Штука | 796 | 9,00 | 0,00 | -9,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.96 | Ступенчатое сверло | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.97 | Тарелкообразная стальная щетка для УШМ. 125х22,2 макс. 10000 об./мин. | Штука | 796 | 130,00 | 0,00 | -130,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.98 | Тележка для перевозки баллона с креплением | Штука | 796 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.99 | Угольник | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.100 | Уровень | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.101 | Уровень тип 70 | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.102 | Шестигранные ключи 1.5-10 мм, 9 шт | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.103 | Шина универсальная ШнУР 1 | Штука | 796 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.104 | Шланги для присоединения с хомутами | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.105 | Штангенциркуль разметочный | Штука | 796 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.106 | Штангенциркуль Электронный | Штука | 796 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.107 | Шуроповерт (2 акк.) | Штука | 796 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.108 | Элемент светового индикатора с белым рассеивателем, пластик, матовый | Штука | 796 | 12,00 | 0,00 | -12,00 | договор не заключен, поставки не было. |
| 1.109 | Элемент светового индикатора с желтымрассеивателем, пластик, матовый | Штука | 796 | 6,00 | 0,00 | -6,00 | договор не заключен, поставки не было. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Учредитель: | Учреждение: |
| **Подписано ЭП**  **Чернякова Наталия Викторовна** | **Подписано ЭП**  **Кравченко Сергей Михайлович** |
|  |  |

￼  
￼